Приложение

к приказу №163-О   от   03.09.2015

МКОУ ХМР "СОШ д.Согом"

План-график

по организации поэтапного введения  ФГОС ООО

в МКОУ ХМР "СОШ д.Согом"

на 2015-2020учебные годы.

Цель: управление процессом реализации ФГОС ООО в 2015-2020 гг.

Задачи: 1 Обеспечить нормативно-правовое сопровождение процесса введения ФГОС ООО.

- Развивать материально-техническую базу ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

- Реализовать системно -деятельностный подход  в организации деятельности педагогического коллектива на этапе введения ФГОС ООО.

- Обеспечить научно-методическое сопровождение процесса введения ФГОС ООО.

- Формировать мотивационную, когнитивную и технологическую готовность педагогов к введению ФГОС ООО.

6.         Обеспечить информационное сопровождение процесса введения ФГОС ООО.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нормативно- правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Ознакомление с Уставом школы работников школы и родителей. | Ежегодно август-сентябрь | Изменения в Уставе ОУ | Директор |
| 1.2. | Анализ исполнения нормативных документов работниками учреждения: - Положение о портфолио ученика; - Положение о системе оценивания и оценки обучающихся; - Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; | В конце года | Аналитическая справка | Директор, зам.директора, учителя |
| 1.3. | Внесение корректив в нормативно-правовые документы учреждения по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и ООП . | Ежегодно май-июнь | Локальные акты | Директор, рабочая группа |
| 1.4. | Разработка/ корректировка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью. | Ежегодно июнь-август | Рабочие программы для занятий внеурочной деятельностью | Учителя |
| 1.5. | Разработать / откорректировать рабочие программы по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта | Ежегодно июнь-август | Рабочие программы | Учителя |
| 1.6. | Ознакомление с должностной инструкцией учителя | Ежегодно август | Информация | Директор |
| 1.7. | Подготовка проектов и утверждение приказов по общеобразовательному учреждению: - О разработке образовательной программы на 2015- 2020 уч. год - О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО - Об утверждении учебного плана и образовательной программы на 2015-2020 уч. год -Об утверждении годового календарного учебного графика -Об утверждении программы внеурочной деятельности -Об утверждении списка учебников и учебных посо- бий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК -О внесении изменений в должностные инструкции учителя 5-х классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, педагога-психолога, педагога дополнительного образования. | Август-сентябрь 2015 июнь 2015г. | Утверждённые приказы Утверждённый список учебников и учебных пособий на 2015-2016 учебный год | Директор, зам. директора по УР библиотекарь, руководители МО Директор |
| 1.8. | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. | Втечение года | Информация для стендов и сайта ОУ, совещаний, педагогических советов | Директор Зам.директора по УР |
| 1.9. | Выполнение приказов Департамента образования управления образования о введении ФГОС основного общего образования в ОУ | В течение года | Обеспечение подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС ООО | Директор, зам. директора по УР |
| 1.10. | Внесение изменений в положение о стимулирующей части оплаты труда работников с учетом результатов реализации ФГОС ООО | август 2015 | Изменения в положении о стимулирующей части оплаты труда работников | Директор, председатель комиссии по распределению стимулирующего фонда |
| 2. | Кадровое и методическое обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС ООО. | ежегодно | Аналитическая справка, заявка на приобретение учебников, максимально полный перечень учебной и учебно-методической литературы | Библиотекарь, учителя, внедряющие ФГОС ООО |
| 2.2 | Корректировка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. | ежегодно | Разработанные диагностики | Зам. директора.по УР, ВР, Педагог-психолог |
| 2.3 | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров. | август | Анализ состава кадровых ресурсов | Директор,заместители директора |
| 2.4 | Формирование заявки на курсовую подготовку учителей- предметников. | Ежегодно май | заявка | Зам.директора.по УР |
| 2.5 | Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС | Ежегодно март | Аналитическая справка | Зам.директора.по УР, педагог-психолог |
| 2.6 | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей-предметников | Май 2016 | план-график | Зам.директора.по УР |
| 2.7 | Организация работы по самообразованию педагогов: - Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС -Творческие отчеты по самообразованию педагогов | Ежегодно сентябрь Ежегодно апрель-май | анализ | Рук. МО учителей- предметников Рук. МО учителей- предметников |
| 2.8 | Подготовка и проведение педсоветов: « Технологическая компетентность педагогов при реализации ФГОС ООО» (практико- теоретический с проведением открытых уроков по использованию технологии личностно - ориентированного и деятельностного подходов в обучении( в рамках единого методического дня) | Ежегодно март | Готовность педагогов к введению ФГОС ООО: -принятие идеологии ФГОС общего образования; - освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, условиям её реализации и оценке достижений обучающихся; - овладение учебно – методическим информационно методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. | Зам.директора по УР, методист, руководители МО |

| 2.9. | Организация системы дистанционного обучения кадров в условиях введения ФГОС ( вебинары и др.) |  | В течение 2015-2020 гг. |  | Повышение квалификации педагогов | Директор,заместители директора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10. | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным вопросам перехода на ФГОС ООО |  | Ежегодно |  | Создание единого образовательного пространства реализации ООП ООО. Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Администрация школы. |
| 2.11. | Методическое обеспечение ИКТ составляющей -анализ компьютерных обучающих программ по всем учебным предметам, имеющихся в ОУ -организация внутришкольного обучения и консультирования учителей-предметников в области ИКТ. |  | Ежегодно в соответствии с внутришкольным планом повышения квалификации |  | перечень компьютерных обучающих программ по предметам с учётом УМК план-график внутришкольного повышения квалификации | Администрация школы |
| 3. | Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка публичного отчетка учреждения, в том числе в части готовности к введению ФГОС НОО | Ежегодно в августе |  | Публичный отчет |  | Директор |
| 3.2. | Организация деятельности рабочей группы учреждения. | Ежегодно в августе |  | Организация деятельности рабочей группы учреждения. |  | Директор |
| 3.3. | Участие ОУ в самоэкспертизе по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС ООО в 2015-2016уч. году, анализ готовности | Август 2015г. |  | Готовность ОУ к реализации ФГОС основного общего образования в 2014-2015уч.году, принятие управленческих решений |  | Директор, зам. директора по УР, руководители МО |
| 3.4 | Создание модели организации образовательного процесса в условиях ФГОС ООО, включающей модель организации внеурочной деятельности. | Июнь-август 2015г. |  | Модель организации образовательного процесса |  | Директор, зам. директора по УР |
| 3.5 | Создание модели взаимодействия учреждений общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих эффективную организацию внеурочной деятельности; | Май-июнь |  | Модель взаимодействия учреждений общего образования и дополнительного образования детей |  | Директор, зам. директора по ВР |
| 3.6 | Разработка системы мониторинга образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности; | Май |  | Разработанные системы мониторинга(анкеты) |  | зам. директора по УР, руководители МО |
| 3.7 | Разработка программы психолого-педагогического сопровождения введения и реализации ООП ООО; | сентябрь 2015г. |  | Программа психолого-педагогического сопровождения введения и реализации ООП ООО |  | зам. директора по УР, педагог-психолог |
| 3.8 | Разработка плана внутришкольного контроля за подготовкой к введению ФГОС ООО; | сентябрь 2015. |  | План внутришкольного контроля |  | Директор, зам. директора по УР |
| 3.9 | Создание плана работы с родителями в соответствии с требованиями ФГОС. | ежегодно |  | План работы с родителями |  | Директор, зам. директора по ВР |
| 3.10. | Участие в проведении мониторинга результатов введения ФГОС ООО на муниципальном . региональном и федеральном уровнях | ежегодно |  | Анализ результатов мониторингов. |  | зам. директора по УР, директор, учителя -предметники |
| 3.11. | Ознакомление руководителей МО, педагогов с новыми нормативными документами по реализации ФГОС через совещания, педсоветы, заседания МО. | ежегодно |  | Знание педагогами новых нормативных документов в работе по ФГОС |  | Зам.директора по УР, директор, руководитель МО |
| 3.12. | Участие в районных совещаниях по реализации введения ФГОС ООО | В течение года |  | Использование информации в работе по введению ФГОС ООО |  | Зам. директора по УР, директор |
| 3.13. | Совершенствование системы электронных журналов и SMS-дневников в ОУ для создания единого информационно-образовательного пространства образовательного учреждения и взаимодействия его с родителями обучающихся | ежегодно |  | Использование электронных журналов и SMS -дневников в работе педагогов. |  | Зам.директора по УР Программист |
| 3.14. | Внутришкольный контроль выполнения требований ФГОС нового поколения. | В соответствии с планом работы |  | План-график реализации ФГОС ООО |  | Зам.директора по УР |
| 3.15 | Подведение итогов реализации ФГОС ООО | Ежегодно в июне |  | Анализ результатов |  | Администрация школы |

| 4. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Приобретение УМК, методической литературы по ФГОС ООО | 2015-2020 | Аналитическая справка, предложения по закупке методической литературы, ЭОР | Директор, библиотекарь, учителя, зам. директора по УР |
| 4.2. | Проверка обеспеченности учителей, внедряющих ФГОС ООО методическими рекомендациями и учебными пособиями по каждому УУД | Ежегодно до 1 сентября | Аналитическая справка | Руководители МО, зам.директора по УР |
| 4.3. | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок предыдущих лет и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ООО - количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов; - условий для реализации внеурочной деятельности; - учебной и учебно-методической литературы. | Ежегодно в декабре | База данных по материально-техническому обеспечению ОУ, база учебной и учебно-методической литературы ОУ, аналитическая справка, финансово-экономическое предложения по обновлению материально-технической и учебной баз ОУ | Администрация школы |
| 4.4. | Корректировка и утверждение сметы ОУ на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы, плана закупок на 2015-2020 гг.. | Ежегодно в ноябре | Утвержденная смета ОУ, план закупок | Директор, завхоз |
| 4.5. | Обеспечение для обучающихся необходимыми материально-техническими и санитарно-гигиеническими условиями в соответствии с требованиями ФГОС ООО нового поколения. | Ежегодно в апреле | Дополнение базы данных по материально-техническому обеспечению ОУ, базы учебной и учебно-методической литературы ОУ, аналитическая справка | Завхоз, учителя, внедряющие ФГОС ООО |
| 4.6. | Проведение тарификации педагогических работников с учетом участия в процессе введения ФГОС ООО | Ежегодно август | Тарификация | Директор |
| 4.7. | Реализация стимулирования педагогических работников в условиях введения ФГОС ООО | В период введения и реализации ФГОС | Стимулирование педагогических работников в соответствии с положением о стимулирующих выплатах. | Директор, председатель премиальной комиссии |

| 5. | Информационное обеспечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС нормативными документами , информацией по вопросам ФГОС ООО. | В соответствии с регламентом и положением о сайте ОУ | Обновленная на сайте информация, количество посещений | Зам. директора по УР, ответственный за сайт |
| 5.2 | Проведение разъяснительной работы с родителями обучающихся в свете ФГОС ООО. | В соответствии с планом работы школы | Протоколы родительских собраний, аналитическая справка по результатам опроса, предложения по совершенствованию реализации ФГОС ООО в 5-х | Заместитель директора, классные руководители Педагог-психолог |
| 5.3. | Размещение материалов на информационном стенде «Переход на ФГОС нового поколения»: нормативно-правовые документы, информация о педагогах, реализующих ФГОС ООО и т.п. | обновление информации не реже 1 раза в четверть | Актуальная информация, размещенная на стенде, отражающая основные результаты выполнения плана-графика введения ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году. | Администрация школы |
| 5.4. | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ | Ежедневно | Статистика по использованию компьютерной техники | Ответственный за ИКТ в ОУ |
| 5.5 | Подготовка и размещение на сайте публичного отчёта, содержащего, в том числе информацию о ходе введения ФГОС ООО. | ежегодно | Публичный отчёт | Директор школы |
| 5.6 | Организация сетевого взаимодействия учителей по обсуждению вопросов ФГОС ООО, обмену опытом | ежегодно | Анализ информации | Администрация школы |
| 5.7 | Организация работы форума для родительской общественности на сайте ОУ. | В течение года | Статистика посещаемости форума, анализ проблем, вынесенных на обсуждение, размещение ответов на вопросы. | Администрация школы, ответственный за сайт |